## ANILLO
.
CODIGO TORRESEC | NOMBRE TORRESEC | Operador ANCLA | Codigo Operador ANCLA | Nombre Operador ANCLA | Anillo latitud | Anillo Longitud | Radio de Búsqueda (m) | Altura RF requerida (m) | Altura Tx requerida (m) | Región | Provincia | Municipio / Departamento | Localidad | Tipo de Anillo (BTS/Ofrecido/Proy_Esp) | Nombre Ofrecido/Proy_Esp | Buscador | Fecha asignacion del anillo por el Operador | Fecha de asignación al Buscador | Fecha de presentación del Informe de anillo por el Buscador | Fecha de presentación del Informe de anillo al Operador | Estado del Anillo (el que corresponda a la alternativa mas avanzada) | Fecha del Estado del Anillo | ¿HAY NORMATIVA? (SI/NO) | TIPO DE NORMATIVA

## ALTERNATIVA
Viene de HOJA ANILLO | [5 empty] | Viene de HOJA ANILLO | Viene de HOJA ANILLO | Viene de HOJA ANILLO | [18 empty] | Viene de SOLAPA PERMISOS | Viene de SOLAPA PERMISOS | [31 empty] | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO
CODIGO TORRESEC | ALTERNATIVA | Calle | Numero | entre calle 1 | entre calle 2 | Localidad | Municipio / Departamento | Provincia | Alternativa Latitud | Alternativa Longitud | Tipo de Instalacion (RoofTop - GreenField) | Tipo de Estructura | Nivel de Apoyo Estructura (m) | Altura de Estructura (m) | Altura Total (m) | Superficie a locar (m2) | Acceso Independiente? (SI/NO) | Distancia desde el acceso al predio hasta el espacio a locar (m) | Suministro Electrico (No_Tiene / Monofásico / Trifásico) | Distancia desde el punto de conexión hasta el espacio a locar (m) | Requiere MIMETIZADO (SI/NO) | Fecha de presentación de la Alternativa | Validación Legal Torresec (Ok / No_Ok / Obs) | Fecha de Validación Legal Torresec | Validación Técnica Torresec (Ok / No_Ok / Obs) | Fecha Validación Técnica Torresec | Validación Municipal Torresec (Ok / No_Ok / Obs) | Fecha de Validación Municipal Torresec | Fecha de envio de Alternativa al Operador | Validación Técnica del Operador (Ok / No_Ok / Obs) | Fecha de Validación Técnica del Operador | Validación Económica del Operador - Moneda (AR$ / USD) | Validación Económica del Operador - Monto aprobado | Fecha de Validación Económica del Operador | Tipo de Contrato | Canon Mensual | Canon Anual | Tiene opción DRS? (SI/NO) | Fecha límite Opción DRS | DRS - Moneda (AR$ / USD) | DRS - Monto | Tiene opción de Compra? (SI/NO) | Fecha límite Opción Compra | Opción Compra - Moneda (AR$ / USD) | Opción Compra - Monto | Plazo del Contrato | Pagos adelantados | Fecha envío documentación a Legal | Fecha de respuesta de Legales | Fecha de Aval Legal | Documentacion Completa | Documentación Faltante | Observaciones Legales | Estatus Adquisiciones | Fecha Firma del contrato por parte Locador | Fecha Firma del contrato por parte Torresec | Observaciones Adquisiciones | ESTADO SLA OP. ANCLA | Fecha de Firma SLA OP. ANCLA | CANT. TENNANT DISPONIBLE | FRANJA 1 DISPONIBLE | FRANJA 2 DISPONIBLE | FRANJA 3 DISPONIBLE | ULTIMA FECHA OFRECIDO | OFRECIDO OP_A | ESTADO OFRECIDO OP_A | FECHA RESPUESTA OFRECIDO OP_A | OFRECIDO OP_B | ESTADO OFRECIDO OP_B | FECHA RESPUESTA OFRECIDO OP_B | OFRECIDO OP_C | ESTADO OFRECIDO OP_C | FECHA RESPUESTA OFRECIDO OP_C

## Dinámicas (hidden)
Estado de Avance - Obras y Permisos
Cuenta de CELL ID Torresec | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Exp. Iniciado | Exp. No Iniciado | Factibilidad | Firmado solamente por el propietario | N/A | Permiso de Obra | Total general
Adjudicado sin Inicio de obra |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
En construcción | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 6
Firmado solamente por el propietario | 1 |  |  | 5 |  |  | 6
N/A |  |  |  |  | 3 |  | 3
Obra Concluida | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 20
On Hold | 7 |  | 1 |  |  |  | 8
Por Adjudicar a Construcción | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
Total general | 25 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 50
Estatus de Sitios Firmados |  |  | Estatus Permisos |  |  |  | Estatus SLA
Etiquetas de fila | Cuenta de CELL ID Torresec |  | Etiquetas de fila | Cuenta de CELL ID Torresec |  |  | Estatus | Cantidades
Acuerdo de Cláusulas | 2 |  | Exp. Iniciado | 25 |  |  | Firmado | 13
Firmado | 40 |  | Exp. No Iniciado | 5 |  |  | N/A | 3
Firmado por el Propietario | 7 |  | Factibilidad | 4 |  |  | Pendiente Operador | 21
Total general | 49 |  | Firmado solamente por el propietario | 6 |  |  | Pendiente Torresec | 8
|  |  | N/A | 3 |  |  | Sitio momentáneamente sin operador | 5
|  |  | Permiso de Obra | 7 |  |  | Total general | 50
|  |  | Total general | 50
Estado de Avance - Obras y SLA Firmados
Cuenta de CELL ID Torresec | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Firmado | N/A | Pendiente Operador | Pendiente Torresec | Sitio momentáneamente sin operador | Total general
Adjudicado sin Inicio de obra |  |  | 1 | 2 |  | 3
En construcción |  |  | 4 | 2 |  | 6
Firmado solamente por el propietario |  |  | 1 |  | 5 | 6
N/A |  | 3 |  |  |  | 3
Obra Concluida | 8 |  | 11 | 1 |  | 20
On Hold | 5 |  | 2 | 1 |  | 8
Por Adjudicar a Construcción |  |  | 2 | 2 |  | 4
Total general | 13 | 3 | 21 | 8 | 5 | 50

## COLLO
Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ANILLO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA SITIO | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA
CODIGO TORRESEC | ALTERNATIVA | Calle | Numero | entre calle 1 | entre calle 2 | Localidad | Municipio / Departamento | Provincia | Alternativa Latitud | Alternativa Longitud | Tipo de Instalacion (RoofTop - GreenField) | Tipo de Estructura a Instalar | Nivel de Apoyo Estructura (m) | Altura de Estructura (m) | Altura Total (m) | ESTRUCTURA TENNANT DISEÑO | Operador ANCLA | Nivel RF OPERADOR ANCLA (m) | Cant. y dimensinoes de antenas | Nivel TX OPERADOR ANCLA (m) | Cant. y dimensinoes de antenas | Estatus de Obra | SITUACION DE CONFLICTO | ESTADO SLA OP. ANCLA | Fecha de Firma SLA OP. ANCLA | OPERADORA 2 | Fecha de Aprobación del COLLO OPERADORA 2 | Estatus SLA OPERADORA 2 | Firma SLA OPERADORA 2 | Envío de Ing. A OPERADORA 2 | Aprobación de Ing. OPERADORA 2 | ESTATUS de Ing. OPERADORA 2 | Requiere ADECUACION ENERGIA? (SI/NO) | Requiere ADECUACION CIVIL/ESTRUCTURA? (SI/NO) | Requiere REFUERZO ESTRUCTURA? (SI/NO) | Requiere REFUERZO FUNDACIONES? (SI/NO) | FECHA ESPACIO DISPONIBLE | FECHA ESTRUCTURA DISPONIBLE | ESTATUS RECEPCION OBRA OPERADORA 2 | FECHA RECEPCION OBRA OPERADORA 2 | FECHA DE INSTALACION DE EQUIPOS DE OPERADORA 2 | Nivel RF OPERADOR 2 (m) | Cant. y dimensinoes de antenas RF Op. 2 | Nivel TX OPERADOR 2 (m) | Cant. y dimensinoes de antenas RF Op. 2 | OPERADORA 3 | Fecha de Aprobación del COLLO OPERADORA 3 | Estatus SLA OPERADORA 3 | Firma SLA OPERADORA 3 | Envío de Ing. A OPERADORA 3 | Aprobación de Ing. OPERADORA 3 | ESTATUS de Ing. OPERADORA 3 | Requiere ADECUACION ENERGIA? (SI/NO) | Requiere ADECUACION CIVIL/ESTRUCTURA? (SI/NO) | Requiere REFUERZO ESTRUCTURA? (SI/NO) | Requiere REFUERZO FUNDACIONES? (SI/NO) | FECHA ESPACIO DISPONIBLE | FECHA ESTRUCTURA DISPONIBLE | ESTATUS RECEPCION OBRA OPERADORA 3 | FECHA RECEPCION OBRA OPERADORA 3 | FECHA DE INSTALACION DE EQUIPOS DE OPERADORA 3 | Nivel RF OPERADOR 3 (m) | Cant. y dimensinoes de antenas RF Op. 3 | Nivel TX OPERADOR 3 (m) | Cant. y dimensinoes de antenas RF Op. 3

## Permisos
Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA |  |  |  | Viene de HOJA ANILLO | Viene de HOJA ANILLO
CODIGO TORRESEC | ALTERNATIVA | Calle | Numero | entre calle 1 | entre calle 2 | Localidad | Municipio / Departamento | Provincia | Tipo de Instalacion (RoofTop - GreenField) | Altura permitida por ANAC (m) | Cumple ANAC? (SI/NO) | Fecha de Validación ANAC | ¿HAY NORMATIVA? (SI/NO) | TIPO DE NORMATIVA | Numero de Ordenanza municipal | Zonificación de la Alternativa | Cumple Uso del suelo (Apto/No_Apto) | Tipo de Estructura Permitida | Altura permitida total (m) | Cumple Estructura? (SI/NO) | Cumple Superficie? (SI/NO) | Cumple Retiros? (SI/NO) | Validación Municipal Torresec (Ok / No_Ok / Obs) | Fecha de Validación Municipal Torresec | PROVEEDOR ANAC | Permiso ANAC Inicio Trámite | Permiso ANAC Otrogado | Altura Permiso ANAC (m) | PROVEEDOR GESTION MUNICIPAL | Factibilidad Inicio Trámite | Factibilidad Otorgada | Permiso de Obra Inicio Trámite | Permiso de Obra Otorgado | Habilitación Inicio Trámite | Habilitación Otorgado | Estatus de Gestión de Permisos

## SITIO
Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA PERMISOS | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | [31 empty] | Viene de HOJA ENERGIA
CODIGO TORRESEC | ALTERNATIVA | Calle | Numero | entre calle 1 | entre calle 2 | Localidad | Municipio / Departamento | Provincia | Alternativa Latitud | Alternativa Longitud | Tipo de Instalacion (RoofTop - GreenField) | Tipo de Estructura s/VALIDACION | Nivel de Apoyo Estructura (m) | Altura de Estructura (m) | Altura Total (m) | Superficie a locar (m2) | Acceso Independiente? (SI/NO) | Distancia desde el acceso al predio hasta el espacio a locar (m) | Suministro Electrico (No_Tiene / Monofásico / Trifásico) | Distancia desde el punto de conexión hasta el espacio a locar (m) | Estatus Adquisiciones | Fecha Firma del contrato por parte Locador | Fecha Firma del contrato por parte Torresec | Factibilidad Inicio Trámite | Factibilidad Otorgada | Permiso de Obra Inicio Trámite | Permiso de Obra Otorgado | Permiso ANAC Inicio Trámite | Permiso ANAC Inicio Otrogado | Altura Permiso ANAC (m) | ESTADO SLA OP. ANCLA | Fecha de Firma SLA OP. ANCLA | Fecha OK a OBRA TORRESEC | Tipo de Estructura a Instalar | Nivel de Apoyo Estructura (m) | Altura de Estructura (m) | Altura Total (m) | PROVEEDOR ESTRUCTURA | ESTATUS DE PROVISION ESTRUCTURA | FECHA DE DISPONIBILIDAD DE ESTRUCTURA | ESTRUCTURA Fecha de Validacion EIA-TIA | FUNDACIONES Fecha de Validacion EIA-TIA | ESTRUCTURA TENNANT DISEÑO | ESTRUCTURA % UTILIZACION | FUNDACIONES % UTILIZACION | CANT. TENNANT DISPONIBLE | FRANJA 1 DISPONIBLE | FRANJA 2 DISPONIBLE | FRANJA 3 DISPONIBLE | MENSURA Fecha PLANOS | ESTUDIO DE SUELOS Fecha INFORME | ESTRUCTURA Fecha de MC Normativa Lovcal | FUNDACIONES Fecha de MC Normativa Lovcal | Superficie a Construir (m2) | Acceso Independiente? (SI/NO) | Acceso a construir (m) | Acometidas a construir (m) | Requiere MIM. ESTRUCTURA? (SI/NO) | Requiere MIM. EQUIPOS? (SI/NO) | ESTATUS Ok Ing. TORRESEC | Envío de Ing. OPERADORA ANCLA | Aprobación de Ing. OPERADORA ANCLA | ESTATUS de Ing. OPERADORA ANCLA | PROVEEDOR DE GESTION DE SUMINISTRO | FECHA ADECUACION ENERGIA TORRESEC | PROVEEDOR DE OBRAS | SUPERVISOR DE OBRAS | FECHA INICIO OBRA CIVIL | FECHA MONTAJE ESTRUCTURA | FECHA FIN OBRA CIVIL | Estatus de Obra | SITUACION DE CONFLICTO | Fecha Inicio ON-HOLD | Fecha Fin ON-HOLD | ESTATUS RECEPCION OBRA OPERADORA | FECHA RECEPCION OBRA OPERADORA | FECHA DE INSTALACION DE EQUIPOS DE OPERADORA ANCLA | Nivel RF OPERADOR ANCLA (m) | Cant. y dimensinoes de antenas RF | Nivel TX OPERADOR ANCLA (m) | Cant. y dimensinoes de antenas TX | ESTATUS SEGURO TORRESEC | Fecha de INFORME A SEGURO TORRESEC | TIPO DE ACCESO | ESTATUS DE MANTEIMIENTO PREVENTIVO | FECHA DE ULTIMA RUTINA DE MANTEIMIENTO PREVENTIVO | EN FACTURACION? (SI/NO)

## ENERGIA
Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | Viene de HOJA ALTERNATIVA | [13 empty] | Viene de HOJA ANILLO | [5 empty] | Viene de HOJA COLLO | [5 empty] | Viene de HOJA COLLO
CODIGO TORRESEC | ALTERNATIVA | Calle | Numero | entre calle 1 | entre calle 2 | Localidad | Municipio / Departamento | Provincia | PROVEEDOR DE GESTION DE SUMINISTRO | Fecha Pedido de Suministro Eléctrico a la prestadora | Fecha Entrega de Suministro Electrico por la prestadora | Prestadora de Suministro Electrico | Tipo de Suministro Electrico | Tarifa | Dirección del Suministro Electrico | Titular del Suministro Electrico | TIENE CONTADOR ENERGIA TORRESEC? (SI/NO) | ACUMULADO ANTERIOR TORRESEC | FECHA MEDICION ANTERIOR TORRESEC | ACUMULADO ULTIMA MEDIDCION TORRESEC | FECHA ULTIMA MEDICION TORRESEC | Operador ANCLA | TIENE CONTADOR ENERGIA OP. ANCLA? (SI/NO) | ACUMULADO ANTERIOR OP. ANCLA | FECHA MEDICION ANTERIOR OP. ANCLA | ACUMULADO ULTIMA MEDIDCION OP. ANCLA | FECHA ULTIMA MEDICION OP. ANCLA | Operador 2 | TIENE CONTADOR ENERGIA OP. 2? (SI/NO) | ACUMULADO ANTERIOR OP. 2 | FECHA MEDICION ANTERIOR OP. 2 | ACUMULADO ULTIMA MEDIDCION OP. 2 | FECHA ULTIMA MEDICION OP. 2 | Operador 3 | TIENE CONTADOR ENERGIA OP. 3? (SI/NO) | ACUMULADO ANTERIOR OP. 3 | FECHA MEDICION ANTERIOR OP. 3 | ACUMULADO ULTIMA MEDIDCION OP. 3 | FECHA ULTIMA MEDICION OP. 3